# 开业 90 天倒计时清单

## D-90 至 D-76：注册与规划（第 1-2 周）

| # | 任务 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SSM 注册（如未完成） |  |  |
| 2 | 开设商业银行账户 |  |  |
| 3 | 确定品牌名称、Logo 设计 |  |  |
| 4 | 完成商业计划书/财务预测 |  |  |
| 5 | 签署租约 |  |  |
| 6 | 聘请室内设计师/承包商（如需要） |  |  |
| 7 | 提交装修方案给房东/商场审批 |  |  |
| 8 | 向地方政府申请装修许可 |  |  |

## D-75 至 D-62：装修启动（第 3-4 周）

| # | 任务 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 装修开工 |  |  |
| 10 | 水电工程（含独立电表申请） |  |  |
| 11 | 排水排油系统安装（grease trap） |  |  |
| 12 | 消防系统安装与审批 |  |  |
| 13 | 确定厨房设备清单与下单 |  |  |
| 14 | 确定 POS 系统方案 |  |  |
| 15 | 开始菜单研发与定价 |  |  |

## D-61 至 D-48：执照与采购（第 5-6 周）

| # | 任务 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 申请营业执照（Lesen Perniagaan） |  |  |
| 17 | 申请食品经营许可 |  |  |
| 18 | 申请招牌许可（Lesen Papan Iklan） |  |  |
| 19 | Bomba 消防检查预约 |  |  |
| 20 | MeSTI 认证申请（如计划取得） |  |  |
| 21 | Halal 认证准备（如计划取得） |  |  |
| 22 | 确定食材供应商、签署 SLA（服务水平协议） |  |  |
| 23 | 确定包装/餐具供应商 |  |  |
| 24 | 安装网络、监控系统 |  |  |

## D-47 至 D-34：招聘与培训（第 7-8 周）

| # | 任务 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 发布招聘信息 |  |  |
| 26 | 面试与录用 |  |  |
| 27 | 签署员工合同 |  |  |
| 28 | 法定供款雇主注册：EPF（公积金）、SOCSO（社会保险）、EIS（就业保险） |  |  |
| 29 | 员工伤寒疫苗接种 |  |  |
| 30 | 食品处理证书培训报名 |  |  |
| 31 | 外劳申请（如适用，需提前更久） |  |  |
| 32 | 厨房设备到货与安装 |  |  |
| 33 | POS 系统安装与测试 |  |  |

## D-33 至 D-20：系统调试（第 9-10 周）

| # | 任务 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | 装修收尾与深度清洁 |  |  |
| 35 | 设备全面测试（冰柜/烤箱/油炸锅等） |  |  |
| 36 | 食品安全 SOP（标准作业流程）制定并培训员工 |  |  |
| 37 | 菜单定稿、食品照片拍摄 |  |  |
| 38 | 菜单打印/上线外卖平台 |  |  |
| 39 | 员工操作培训（出品流程、服务标准） |  |  |
| 40 | 供应商首批供货与验收测试 |  |  |
| 41 | 财务系统设置（会计软件/Excel 模板） |  |  |

## D-19 至 D-8：营销预热（第 11-12 周）

| # | 任务 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | 社交媒体账号创建（Instagram/Facebook/TikTok） |  |  |
| 43 | Google Business Profile 注册 |  |  |
| 44 | 开业预热内容发布 |  |  |
| 45 | 外卖平台上架（GrabFood/FoodPanda/ShopeeFood） |  |  |
| 46 | 开业促销方案确定 |  |  |
| 47 | 招牌/灯箱安装 |  |  |
| 48 | Bomba 最终检查通过 |  |  |
| 49 | 所有执照到手确认 |  |  |

## D-7 至 D-1：试运营（最后一周）

| # | 任务 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 内部试营业（邀请亲友测试） |  |  |
| 51 | 收集反馈、调整出品与流程 |  |  |
| 52 | 库存首次大量采购 |  |  |
| 53 | 零钱/现金准备 |  |  |
| 54 | 员工排班表确定 |  |  |
| 55 | 最终清洁与布置 |  |  |
| 56 | 所有系统最终测试（POS/外卖/支付） |  |  |

## D-Day：正式开业

| # | 任务 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 57 | 提前到场检查一切就绪 |  |
| 58 | 员工开业前会议（注意事项、分工） |  |
| 59 | 开门营业 |  |
| 60 | 当日营业结束后复盘 |  |

## 关键里程碑

| 时间点 | 里程碑 | 如果延误 |
| --- | --- | --- |
| D-90 | 租约签署 | 整体推迟 |
| D-75 | 装修开工 | 压缩后续时间或推迟开业 |
| D-48 | 执照申请提交 | 可能无法按时取得执照 |
| D-34 | 核心团队到位 | 培训时间不足 |
| D-20 | 装修完工 | 无法按时试运营 |
| D-7 | 试运营开始 | 开业风险增大 |

## 常见误区

| 误区 | 正确做法 |
| --- | --- |
| “装修完再想执照的事” | 执照申请与装修应同步推进 |
| “开业当天才上外卖平台” | 外卖平台审核需要时间，建议 D-14 前提交 |
| “招聘很快的” | 餐饮招聘难度高，建议预留 3-4 周 |
| “试运营可以跳过” | 至少 3 天试运营，发现流程问题 |